## Web
|  | Kategori |  | KATEGORI |  | API READY | Endpoint BMKG (hasil scrapping baseline)
I | LANDING PAGE |  | https://cuaca.bmkg.go.id/
| a | Fitur | Redesign Seluruh Tema [BG, FONT, ILUSTRASI, GRAFIK]
| b | Fitur | Deteksi Lokasi, |  | NOT YET | READY | GET /api/df/v1/adm/coord (GPS→alamat admin) — sudah dipakai redesign
| c | Fitur | Deteksi Waktu, |  | NOT YET | READY | lokasi.timezone dari /api/df/v1/forecast/coord
| d | Widget | Kondisi saat ini |  |  | READY | GET /api/presentwx/coord (observasi) + /api/df/v1/forecast/coord
|  |  |  | lapor Cuaca | NOT YET | NO API | Tidak terdeteksi di baseline (form laporan, tanpa XHR)
| e | Widget | Download mobile app |  | NOT YET | NO API | Statis (link App Store/Play Store)
| f | Widget | kondisi Terkini by Kota |  | NOT YET | READY | GET /api/df/v1/forecast/coord + /api/presentwx/coord per koordinat kota
| g | Widget | Index Kenyamanan |  | NOT YET | PARTIAL | Tidak ada endpoint khusus — dihitung klien dari presentwx (t, hu, ws)
| h | Widget | Index Kualitas Udara |  | NOT YET | PARTIAL | Tidak ada JSON AQI — hanya tile polusi /api/v1/spartan/pollution/{pol}/...
| i | Widget | Parameter cuaca |  |  | READY | GET /api/presentwx/coord: t (suhu), ws (angin), wd (arah), hu (kelembapan)
|  |  |  | Suhu | NOT YET | READY | GET /api/presentwx/coord → t
|  |  |  | Angin | NOT YET | READY | GET /api/presentwx/coord → ws
|  |  |  | Arah Angin | NOT YET | READY | GET /api/presentwx/coord → wd / wd_deg
|  |  |  | Kelembabpan | NOT YET | READY | GET /api/presentwx/coord → hu
| j | Fitur | Investigasi penambahan narasi secara otomatis berdasarkan jam |  | NOT YET | NO API | Tidak ada (fitur investigasi, tanpa API)
| k | Widget | perkiraan perjam |  |  | READY | GET /api/df/v1/forecast/coord → data[0].cuaca[0] (hourly)
|  |  |  | Suhu | NOT YET | READY | forecast/coord → t per jam
|  |  |  | Presiptpasi | NOT YET | READY | forecast/coord → tp (mm) per jam
|  |  |  | Angin | NOT YET | READY | forecast/coord → ws per jam
|  |  |  | Kelembapan | NOT YET | READY | forecast/coord → hu per jam
|  |  |  | Kualitas Udara | NOT YET | NO API | Tidak ada JSON AQ per jam (hanya tile polusi)
| l | Widget | Kumpulan Aktivitas |  |  | PARTIAL | Lihat per sub-aktivitas
|  |  |  | Aktivitas Darat | NOT YET | NO API | Tidak terdeteksi di baseline (redesign pakai Overpass OSM)
|  |  |  | Aktivitas Pesisir & Sungai | NOT YET | PARTIAL | /api/v1/public/maritim/nearest-location (wilayah laut terdekat)
|  |  |  | Aktivitas Pelayaran | NOT YET | READY | /api/v1/maritim/route + /api/v1/maritim/water-area + nearest-location
|  |  |  | Aktivitas Penerbangan | NOT YET | READY | /api/v1/maps/aviation/metadata/tiles + /api/v1/sus/modelrun
| m | Widget | Citra Satelit himawari |  |  | PARTIAL | widis.bmkg.go.id/ndf/cgms (perlu reverse param) + inderaja HIMA (statis)
|  |  |  | Suhu Permukaan | NOT YET | PARTIAL | Sama seperti r29 — belum ada endpoint JSON terdokumentasi
|  |  |  | Citra awan | NOT YET | PARTIAL | Sama seperti r29 — citra awan via HIMA/widis
|  |  |  | Curah Hujan | NOT YET | PARTIAL | Tile QPE via spartan modelrun catalog (gsmap/QPE24h)
|  |  |  | Kecepatan Angin | NOT YET | READY | https://bmkg-sus.geo.id/windmap/ecmwf (wind tiles) + modelrun
| n | Widget | Peta Mereorologi |  | NOT YET | READY | /api/v1/maps/{general,warning,maritim,aviation,tourism}/metadata/tiles
| o | Widget | Risiko dan Riwayat seismik |  | NOT YET | NO API | Tidak ada di cuaca.bmkg.go.id (redesign pakai data.bmkg.go.id TEWS — legacy)
| p | Widget | Kumpulan Transportasi dan Lalu Lintas |  | NOT YET | NO API | Tidak ada (original redirect ke signature.bmkg.go.id/dwt)
| q |  | Panduan [Penjelasan per Area] |  |  | NO API | Konten statis
II | CUCA MARITIM |  | https://maritim.bmkg.go.id/
Menyediakan tema / docs bagi dev Cuaca maritim
III | PENERBANGAN |  | https://web-aviation.bmkg.go.id/
Menyediakan tema / docs bagi dev penerbangan
Note:
- Pencarian berdasarkan wilayah (kelurahan/kecamatan) dan Venue

## Mobile
I | Welcome Page (setelah install)
| a | Slideshow
| b | Wigdet lanjutkan dengan google
| c | Lewati
II | Non Login Landing pages
| a | Di sesuaikan dengan website
III | Registstrasi
| a | Identitas (Tanggal lahir, jenis kelamin, ..)
| b | Aktivitas (Mengemudi,
| c | Location
- Kebijakan Privacy ambil dari app bmkg di playstore (cari)
- https://www.bmkg.go.id/ketentuan-penggunaan https://www.bmkg.go.id/kebijakan-privasi
IV | Ativitas
| a | Ada penambahan venue dan hastag
b
V | Halaman Profile
Perlu development halaman profile
VI | Home page
Fitur Share cuaca dari venue dan tanggal (Hanya user login yang bisa share)